## 표지
개발 프로그램 리스트
| 시스템명 | Ani-More
3팀: 최규민,김주희,이민철,이현준

## 프로그램리스트
개발프로그램리스트_애니모어
개발 번호 | 개발 항목 제목 | To-Be 프로세스 ID | To-Be 프로세스명 | 프로그램유형 |  |  |  |  | 순서 | 담당 | 난 이 도 | 중요도 | 개발차수 |  |  | 개발(완료일기준) |  |  | 단위테스트(완료일기준) |  |  | 비 고
|  |  |  | java | html | css | javascript | mapper |  |  |  |  | 1차 | 2차 | 3차 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자
1 | index.html 메인 페이지 | 1.3.1 | 회원가입 |  | o |  |  |  | 1 | 최규민 | 중 | 상 | o |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 최규민 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 최규민
2 | style.css 메인 페이지 레이아웃 | 1.3.1 | 회원가입 |  |  | o |  |  | 4 | 최규민 | 하 | 상 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-07-29 | 최규민 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 최규민
3 | main.js 메인 페이지의 사용자 이벤트 처리 | 1.3.1 | 회원가입 |  |  |  | o |  | 4 | 최규민 | 중 | 상 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-07-29 | 최규민 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 최규민
4 | joinForm.html 회원가입 페이지 | 1.3.1 | 회원가입 |  | o |  |  |  | 1 | 김주희 | 중 | 중 | o |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 김주희 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 김주희
5 | joinForm.css 화원가입 페이지 레이아웃 | 1.3.1 | 회원가입 |  |  | o |  |  | 4 | 김주희 | 하 | 중 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-07-29 | 김주희 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 김주희
6 | joinForm.js 회원가입페이지의 사용자 이벤트 처리 | 1.3.1 | 회원가입 |  |  |  | o |  | 4 | 김주희 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-07-29 | 김주희 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 김주희
7 | findID.html 아이디찾기 페이지 | 1.3.2 | 아이디찾기 |  | o |  |  |  | 1 | 김주희 | 중 | 중 | o |  |  | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 김주희 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 김주희
8 | findIDPw.css 아이디찾기 페이지 레이아웃 | 1.3.2 | 아이디찾기 |  |  | o |  |  | 4 | 김주희 | 하 | 중 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-08-05 | 김주희 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 김주희
9 | findID.js 아이디찾기의 사용자 이벤트 처리 | 1.3.2 | 아이디찾기 |  |  |  | o |  | 4 | 김주희 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-08-05 | 김주희 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 김주희
10 | findPW.html 비밀번호찾기 페이지 | 1.3.2 | 비밀번호찾기 |  | o |  |  |  | 1 | 이현준 | 중 | 중 | o |  |  | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 이현준 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 이현준
11 | findIDPw.css 비밀번호찾기페이지 레이아웃 | 1.3.2 | 비밀번호찾기 |  |  | o |  |  | 4 | 이현준 | 하 | 중 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-08-05 | 이현준 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 이현준
12 | findPW.js 비밀번호찾기 페이지 사용자 이벤트 처리 | 1.3.2 | 비밀번호찾기 |  |  |  | o |  | 4 | 이현준 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-08-05 | 이현준 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 이현준
13 | changePWForm.html 비밀번호 변경 페이지 | 1.3.2 | 비밀번호변경 |  | o |  |  |  | 1 | 이현준 | 중 | 중 | o |  |  | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 이현준 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 이현준
14 | changePWForm.css 비밀번호 변경 페이지 레이아웃 | 1.3.2 | 비밀번호변경 |  |  | o |  |  | 4 | 이현준 | 하 | 중 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-08-05 | 이현준 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 이현준
15 | changePWForm.js 비밀번호 변경 페이지 사용자 이벤트 처리 | 1.3.2 | 비밀번호변경 |  |  |  | o |  | 4 | 이현준 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-08-05 | 이현준 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 이현준
16 | mypage.html 마이 페이지 | 1.3.3 | 회원정보 수정/탈퇴 |  | o |  |  |  | 1 | 이현준 | 중 | 중 | o |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 이현준 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 이현준
17 | mypage.css 마이 페이지 레이아웃 | 1.3.3 | 회원정보 수정/탈퇴 |  |  | o |  |  | 4 | 이현준 | 하 | 중 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-07-29 | 이현준 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 이현준
18 | mypage.js 마이 페이지의 사용자 이벤트 처리 | 1.3.3 | 회원정보 수정/탈퇴 |  |  |  | o |  | 4 | 이현준 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-07-29 | 이현준 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 이현준
19 | businessDetailForm.html 내 업체상세보기 페이지 | 1.3.3 | 마이페이지>내업체상세 |  | o |  |  |  | 1 | 이민철 | 중 | 중 | o |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 이민철 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 이민철
20 | businessDetail.css 내 업체 상세보기 레이아웃 | 1.3.3 | 마이페이지>내업체상세 |  |  | o |  |  | 4 | 이민철 | 하 | 중 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 이민철 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 이민철
21 | businessDetail.js 내 업체 상세보기의 사용자 이벤트 처리 | 1.3.3 | 마이페이지>내업체상세 |  |  |  | o |  | 4 | 이민철 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 이민철 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 이민철
22 | modifyBusinessForm.html 내 업체 수정페이지 | 1.3.3 | 마이페이지>업체수정 |  | o |  |  |  | 1 | 이민철 | 중 | 중 | o |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 이민철 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 이민철
23 | modifyBusiness.css 내 업체 수정페이지 레이아웃 | 1.3.3 | 마이페이지>업체수정 |  |  | o |  |  | 4 | 이민철 | 하 | 중 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 이민철 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 이민철
24 | modifyBusiness.js 내 업체 수정페이지의 사용자 이벤트 처리 | 1.3.3 | 마이페이지>업체수정 |  |  |  | o |  | 4 | 이민철 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 이민철 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 이민철
25 | addBusinessForm.html 업체추가페이지 | 1.3.3 | 마이페이지>업체추가 |  | o |  |  |  | 1 | 이민철 | 중 | 중 | o |  |  | 2021-07-29 |  | 이민철 | 2021-07-30 |  | 이민철 | 시간부족
26 | addBusiness.css 업체추가 레이아웃 | 1.3.3 | 마이페이지>업체추가 |  |  | o |  |  | 4 | 이민철 | 하 | 중 |  | o |  | 2021-09-15 |  | 이민철 | 2021-09-16 |  | 이민철
27 | addBusiness.js 업체추가의 사용자 이벤트 처리 | 1.3.3 | 마이페이지>업체추가 |  |  |  | o |  | 4 | 이민철 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-09-15 |  | 이민철 | 2021-09-16 |  | 이민철
28 | MypageController.java 마이페이지 컨트롤러 | 1.3.3 | 마이페이지 | o |  |  |  |  | 3 | 이민철 | 중 | 상 |  | o |  | 2021-09-09 | 2021-09-15 | 이민철 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 이민철
29 | loginForm.html 회원 로그인 페이지 | 1.3.5 | 로그인 |  | o |  |  |  | 1 | 최규민 | 중 | 중 | o |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 최규민 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 최규민
30 | loginForm.css 회원로그인페이지 레이아웃 | 1.3.5 | 로그인 |  |  | o |  |  | 4 | 최규민 | 하 | 중 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-08-10 | 최규민 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 최규민
31 | loginForm.js 회원 로그인 페이지 사용자 이벤트 처리 | 1.3.5 | 로그인 |  |  |  | o |  | 4 | 최규민 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-08-10 | 최규민 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 최규민
32 | LoginController.java 사용자 서비스를 요청하는 컨트롤러 | 1.3 | 로그인 | o |  |  |  |  | 3 | 최규민 | 상 | 중 |  | o |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 최규민 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 최규민
33 | MemberController.java 사용자 서비스를 요청하는 컨트롤러 | 1.3 | 회원관리 | o |  |  |  |  | 3 | 최규민 | 상 | 중 |  | o |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 최규민 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 최규민
34 | MemberSVC.java 사용자 서비스 관련 기능을 정의한 인터페이스 | 1.3 | 회원관리 | o |  |  |  |  | 3 | 최규민 | 상 | 중 |  | o |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 최규민 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 최규민
35 | MemberSVCImpl.java MemberSVC 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.3 | 회원관리 | o |  |  |  |  | 3 | 최규민 | 상 | 중 |  | o |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 최규민 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 최규민
36 | MemberDAO.java 사용자 데이터에 접근하는 방식을 정의한 DAO 인터페이스 | 1.3 | 회원관리(일반회원) |  |  |  |  | o | 2 | 최규민 | 상 | 중 | o |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 최규민 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 최규민
37 | MemberDAOImpl.java UserDAO 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.3 | 회원관리(일반회원) |  |  |  |  | o | 2 | 최규민 | 상 | 중 | o |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 최규민 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 최규민
38 | BusinessController.java 업체서비스 요청하는 컨트롤러 | 1.1 | 업체 | o |  |  |  |  | 3 | 최규민 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 최규민 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 최규민
39 | inquireBusiDetail.html 업체조회페이지 | 1.1 | 업체조회(고객) |  | o |  |  |  | 1 | 최규민 | 중 | 상 | o |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 최규민 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 최규민
40 | inquireBusiDetail.css 업체조회페이지 레이아웃 | 1.1 | 업체조회(고객) |  |  | o |  |  | 4 | 최규민 | 하 | 상 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 최규민 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 최규민
41 | inquireBusiDetail.js 업체조회페이지 사용자 이벤트 처리 | 1.1 | 업체조회(고객) |  |  |  | o |  | 4 | 최규민 | 중 | 상 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 최규민 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 최규민
42 | BusinessSVC.java 업체서비스 관련 기능 정의한 인터페이스 | 1.1 1.3 | 업체조회 회원관리(사업자) | o |  |  |  |  | 3 | 최규민 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 최규민 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 최규민
43 | BusinessSVCImpl.java BusinessSVC를 구현한 클래스 | 1.1 1.3 | 업체조회 회원관리(사업자) | o |  |  |  |  | 3 | 최규민 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 최규민 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 최규민
44 | BusinessDAO.java 업체 데이터 접근을 정의한 인터페이스 | 1.1 | 업체조회 회원관리(사업자) |  |  |  |  | o | 2 | 최규민 | 상 | 상 | o |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 최규민 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 최규민
45 | BusinessDAOImpl.java BusinessDAO를 구현한 클래스 | 1.1 | 업체조회 회원관리(사업자) |  |  |  |  | o | 2 | 최규민 | 상 | 상 | o |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 최규민 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 최규민
46 | ReviewSVC.java 리뷰 관련 기능 정의한 인터페이스 | 1.1 | 리뷰 | o |  |  |  |  | 3 | 이현준 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 이현준 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 이현준
47 | ReviewSVCImpl.java ReviewSVC를 구현한 클래스 | 1.1 | 리뷰 | o |  |  |  |  | 3 | 이현준 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 이현준 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 이현준
48 | ReviewDAO.java 리뷰 데이터 접근을 정의한 인터페이스 | 1.1 | 리뷰 |  |  |  |  | o | 2 | 이현준 | 상 | 상 | o |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 이현준 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 이현준
49 | ReviewDAOImpl.java ReviewDAO를 구현한 클래스 | 1.1 | 리뷰 |  |  |  |  | o | 2 | 이현준 | 상 | 상 | o |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 이현준 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 이현준
50 | BoardController.java 게시판 서비스를 요청하는 컨트롤러 | 1.2.1 | 게시판 | o |  |  |  |  | 3 | 김주희 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 김주희 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 김주희
51 | BoardSVC.java 게시판 서비스 관련 기능을 정의한 인터페이스 | 1.2.1 | 게시판 | o |  |  |  |  | 3 | 김주희 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 김주희 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 김주희
52 | BoardSVCImpl.java BoardSVC 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.2.1 | 게시판 | o |  |  |  |  | 3 | 김주희 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 김주희 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 김주희
53 | BoardDAO.java 게시판 데이터에 접근하는 방식을 정의한 DAO 인터페이스 | 1.2.1 | 게시판 |  |  |  |  | o | 2 | 김주희 | 상 | 상 | o |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 김주희 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 김주희
54 | BoardDAOImpl.java BoardDAO 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.2.1 | 게시판 |  |  |  |  | o | 2 | 김주희 | 상 | 상 | o |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 김주희 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 김주희
55 | 게시판 데이터 정의 모델 BoardDTO.java | 1.2.1 | 게시판 | o |  |  |  |  | 3 | 김주희 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 김주희 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 김주희
56 | RboardController.java 댓글 서비스를 요청하는 컨트롤러 | 1.2.1 | 게시판 | o |  |  |  |  | 3 | 이현준 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 이현준 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 이현준
57 | RboardSVC.java 댓글 서비스 관련 기능을 정의한 인터페이스 | 1.2.1 | 게시판 | o |  |  |  |  | 3 | 이현준 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 이현준 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 이현준
58 | RboardSVCImpl.java RboardSVC 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.2.1 | 게시판 | o |  |  |  |  | 3 | 김주희 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 김주희 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 김주희
59 | RboardDAO.java 댓글 데이터에 접근하는 방식을 정의한 DAO 인터페이스 | 1.2.1 | 게시판 |  |  |  |  | o | 2 | 이현준 | 상 | 상 | o |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 이현준 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 이현준
60 | RboardDAOImpl.java RboardDAO 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.2.1 | 게시판 |  |  |  |  | o | 2 | 김주희 | 상 | 상 | o |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 김주희 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 김주희
61 | 댓글 데이터 정의 모델 RboardDTO.java | 1.2.1 | 게시판 | o |  |  |  |  | 3 | 이현준 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 이현준 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 이현준
62 | board.html 게시판 페이지 | 1.2.1 | 게시판 |  | o |  |  |  | 1 | 김주희 | 중 | 상 | o |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 김주희 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 김주희
63 | board.css 게시판 페이지 레이아웃 | 1.2.1 | 게시판 |  |  | o |  |  | 4 | 김주희 | 하 | 상 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 김주희 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 김주희
64 | board.js 게시판 페이지 사용자 이벤트 처리 | 1.2.1 | 게시판 |  |  |  | o |  | 4 | 김주희 | 중 | 상 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 김주희 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 김주희
65 | board_g.html 갤러리형 게시판 페이지 | 1.2.1 | 게시판 |  | o |  |  |  | 1 | 김주희 | 중 | 하 | o |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 김주희 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 김주희
66 | board_g.css 갤러리형 게시판 페이지 레이아웃 | 1.2.1 | 게시판 |  |  | o |  |  | 4 | 김주희 | 하 | 하 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 김주희 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 김주희
67 | board_g.js 갤러리형 게시판 페이지 사용자 이벤트 처리 | 1.2.1 | 게시판 |  |  |  | o |  | 4 | 김주희 | 중 | 하 |  | o |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 김주희 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 김주희
68 | HboardController.java 건강정보 서비스를 요청하는 컨트롤러 | 1.2.1 | 건강정보 | o |  |  |  |  | 3 | 이현준 | 상 | 하 |  | o |  | 2021-09-09 |  | 이현준 | 2021-09-10 |  | 이현준 | 낮은 우선순위로 인한 기능 생략
69 | HboardSVC.java 건강정보 서비스 관련 기능을 정의한 인터페이스 | 1.2.1 | 건강정보 | o |  |  |  |  | 3 | 이현준 | 상 | 하 |  | o |  | 2021-09-09 |  | 이현준 | 2021-09-10 |  | 이현준
70 | HboardSVCImpl.java HboardSVC 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.2.1 | 건강정보 | o |  |  |  |  | 3 | 이현준 | 상 | 하 |  | o |  | 2021-09-09 |  | 이현준 | 2021-09-10 |  | 이현준
71 | HboardDAO.java 건강정보 데이터에 접근하는 방식을 정의한 클래스 | 1.2.1 | 건강정보 |  |  |  |  | o | 2 | 이현준 | 상 | 하 | o |  |  | 2021-08-19 |  | 이현준 | 2021-08-20 |  | 이현준
72 | HboardDAOImpl.java HboardDAO 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.2.1 | 건강정보 |  |  |  |  | o | 2 | 이현준 | 상 | 하 | o |  |  | 2021-08-19 |  | 이현준 | 2021-08-20 |  | 이현준
73 | 건강정보 게시판 데이터 정의 모델 HboardDTO.java | 1.2.1 | 건강정보 | o |  |  |  |  | 3 | 이현준 | 상 | 하 |  | o |  | 2021-09-09 |  | 이현준 | 2021-09-10 |  | 이현준
74 | board_health.html 건강정보 게시판 페이지 | 1.2.1 | 건강정보 |  | o |  |  |  | 1 | 이현준 | 중 | 하 | o |  |  | 2021-07-29 |  | 이현준 | 2021-07-30 |  | 이현준
75 | board_health.css 건강정보 게시판 페이지 레이아웃 | 1.2.1 | 건강정보 |  |  | o |  |  | 4 | 이현준 | 하 | 하 |  | o |  | 2021-09-15 |  | 이현준 | 2021-09-16 |  | 이현준
76 | board_health.js 건강정보 게시판 페이지 사용자 이벤트 처리 | 1.2.1 | 건강정보 |  |  |  | o |  | 4 | 이현준 | 중 | 하 |  | o |  | 2021-09-15 |  | 이현준 | 2021-09-16 |  | 이현준
[23 empty] | 구분 | html | mapper | java | css,js
[23 empty] | 순서 | 1 | 2 | 3 | 4
[23 empty] | 일자 | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 2021-09-10 | 2021-09-16
Formulas:
개발(완료일기준) = [단위테스트(완료일기준)]-1
단위테스트(완료일기준) = HLOOKUP([순서],AB83:AE84,2)
실제수행일 = [개발(완료일기준)]
Note on A4: 모듈+'-'+일련번호(4자리) 예)FI-0001 일련번호 4자리는 모듈내 번호부여 규칙에 의거 정의함. 가능하면 To-Be Process ID에따라 대분류 소분류하는 것이 바람직합니다. 예) 6.1.1.1 기능위치 마스터 관련 개발이면 PM-1111
Note on E4: U → User Exit, Enhancement, Standard Modify O → On-line Transaction S → Script, (Smart)Form R → Report I → Interface(RFC) M → Migration/Upload(BDC포함) F -> Function
Note on K4: 상/중/하
Note on L4: 상/중/하
Note on M4: 상/중/하
Note on Q4: "개발완료"는 개발자자체테스트까지 통과된것을 의미함.
Note on T4: - 테스트 주체 : 개발요청자(PI) - 실시 : 개발완료후 3일 내
Note on N5: 2012.02월전
Note on O5: 2012.03월전
Note on P5: 2012.04월전